## 📍 Inicio
Reboot 30 — Calendario Maestro
Cómo usar este Sheet
1. Abre cada tab y verás el calendario completo. Marle ejecuta día a día.
2. Cuando publiques un mensaje, cambia el Status a 'Publicado' (columna G).
3. Cada lunes, Marle anota en el tab Métricas el conteo de personas en cada grupo.
4. Si un grupo pierde >5% en una semana, alerta en review viernes.
5. Los mensajes/scripts exactos viven en los PDFs del proyecto. Aquí va el resumen + status.
6. Tab Lives: confirmar fechas y agregar replay links después de cada live.
7. Tab Expertos: Arie debe llenar contactos y confirmar fechas esta semana.
Fases del programa
Fase | Fechas | Foco
Pre-Calentamiento | 27 abr - 3 may | 1 píldora diaria. No saturar. Sembrar Semáforo.
Calentamiento | 4 - 10 may | Rituales preparatorios. Sensación de 'ya empezó'.
Programa formal Sem 1-4 | 11 may - 7 jun | Las 70 lecciones. 2 lives/sem (Arie/Marle + experto).
Cierre | 8 - 10 jun | Celebración. Live final 10 jun con testimonios.
Roles
Arie | Founder / voz emocional. Audios estratégicos. 2 lives/sem. No publica diariamente.
Marle | Voz operativa. Audios diarios cortos. Responde dudas técnicas <4h. Recetas. Modera.
Equipo Reboot | Firma logística sin nombre individual (anuncios, recordatorios).
Co-firma 'Arie + Marle' | Solo en mensajes pivote (kickoff de semana, cierre de fase).
Claude | Redacta semanal (entrega cada domingo). Ajusta cada viernes según feedback.
Meta principal
>80% retención al día 30 (max 440 personas se salen de las 2200 baseline)
Tabs en orden
• Pre-Calentamiento
• Calentamiento
• Sem 1
• Sem 2
• Sem 3
• Sem 4
• Lives
• Expertos
• Métricas

## Pre-Calentamiento
Fecha | Día | Hora aprox | Quién publica | Tipo | Mensaje exacto / script | Status | Notas
27 abr | Lun | 10am-1pm | Arie + Marle | Audio Arie 3 min + texto + pin | PIN: ver doc 1. AUDIO: ver doc 2 día Lun 27. TEXTO acompañamiento en doc 2. | Pendiente | Pinear mensaje fijado primero. Audio sale después del pin.
28 abr | Mar | Mañana (9-11am) | Marle (firma propia) | Texto + foto + Semáforo | Tip de etiquetas con regla -OSA. Promo Semáforo con código REBOOT30. Foto de etiqueta sugerida. Ver doc 2. | Pendiente | Primera mención del Semáforo Reboot.
29 abr | Mié | 9-10am | Equipo Reboot | Poll WhatsApp | Pregunta: ¿Cuál es el momento del día donde más te cuesta? 4 opciones (mañana/tarde/noche/finde). Cierre 5-7pm con resultados firmado por Marle. | Pendiente | Función nativa de WhatsApp. Marle modera el cierre con los resultados reales.
30 abr | Jue | 8-10am | Marle | Audio Marle 90 seg + texto | Hack del desayuno salado conectado con resultado del poll del miércoles. Ver doc 2. | Pendiente | Cero cantidades de huevos prescriptivas. Aguacate, no palta.
1 may | Vie | Mañana o mediodía | Arie | Audio Arie 2 min + texto | Cierre de semana + anticipo del calentamiento que arranca el lunes. Ver doc 2. | Pendiente | Tono cálido pero estructurado.
2 may | Sáb | Mediodía | Marle | Foto + audio Marle 2 min + receta | Bowl Reboot: huevos + aguacate + tomate asado. Receta completa en doc 2. | Pendiente | Foto del bowl preparado. Marle invita a que la gente mande sus fotos.
3 may | Dom | 5-7pm | Equipo Reboot (co-firma Arie + Marle) | Texto | Anticipo de la semana de calentamiento con la lista de los 7 mini-rituales. Ver doc 2. | Pendiente | Co-firma porque cierra fase 1, abre fase 2. Mensaje pivote.

## Calentamiento
Fecha | Día | Hora aprox | Quién publica | Tipo | Mensaje exacto / script | Status | Notas
4 may | Lun | Mañana | Marle | Texto + audio Arie 5 min | Ritual: 'Limpia tu despensa' — bota o regala lo que ya sabes que te sabotea. Audio Arie kickoff. | Pendiente | Arranque del calentamiento.
5 may | Mar | Mañana | Marle | Texto + invitación foto | Ritual: 'Inventario consciente' — saca foto de tu refri, comparte si quieres. Marle responde a algunas. | Pendiente
6 may | Mié | Mañana | Marle | Imagen + audio Marle | Ritual: 'Compra del programa' — lista de compras semanal en imagen. Sugiere escanear con Semáforo lo que ya tienes. | Pendiente | Re-introducir el Semáforo.
7 may | Jue | Mañana | Marle | Texto | Ritual: 'Mide tu punto de partida' — peso, energía 1-10, estado emocional (privado, no se comparte). | Pendiente | Solo para que la gente tenga su baseline.
8 may | Vie | Mañana + 8pm | Arie + Marle | Audio Arie 3 min + LIVE 8pm | Ritual: 'Elige tu por qué'. LIVE 8pm 'Lo que viene la próxima semana' (45 min) en IG/WhatsApp. | Pendiente | Primer LIVE oficial. Promocionar desde lun 4.
9 may | Sáb | Mediodía | Marle | Foto + audio Marle | Ritual: 'Prepara tu desayuno del lunes' — receta lista para domingo, ejecutar lunes. | Pendiente
10 may | Dom | Tarde | Arie | Audio Arie + texto | Ritual: 'Hoy descansas. Mañana empieza.' Mensaje motivacional + audio cierre. | Pendiente | Último día antes del programa formal.

## Sem 1
Fecha | Día | Hora aprox | Quién publica | Tipo | Mensaje exacto / script | Status | Notas
11 may | Lun | Mañana | Arie o Marle (alterna) | Audio kickoff de semana + texto | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
12 may | Mar | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
13 may | Mié | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
14 may | Jue | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle (+ opcional audio experto) | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
15 may | Vie | Mañana | Arie | Q&A semanal: audio Arie respondiendo dudas recopiladas | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
16 may | Sáb | Mañana | Marle | Receta de la semana + foto + audio Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
17 may | Dom | Mañana | Marle | Reflexión + poll de cierre + audio corto Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente

## Sem 2
Fecha | Día | Hora aprox | Quién publica | Tipo | Mensaje exacto / script | Status | Notas
18 may | Lun | Mañana | Arie o Marle (alterna) | Audio kickoff de semana + texto | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
19 may | Mar | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
20 may | Mié | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
21 may | Jue | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle (+ opcional audio experto) | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
22 may | Vie | Mañana | Arie | Q&A semanal: audio Arie respondiendo dudas recopiladas | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
23 may | Sáb | Mañana | Marle | Receta de la semana + foto + audio Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
24 may | Dom | Mañana | Marle | Reflexión + poll de cierre + audio corto Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente

## Sem 3
Fecha | Día | Hora aprox | Quién publica | Tipo | Mensaje exacto / script | Status | Notas
25 may | Lun | Mañana | Arie o Marle (alterna) | Audio kickoff de semana + texto | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
26 may | Mar | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
27 may | Mié | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
28 may | Jue | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle (+ opcional audio experto) | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
29 may | Vie | Mañana | Arie | Q&A semanal: audio Arie respondiendo dudas recopiladas | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
30 may | Sáb | Mañana | Marle | Receta de la semana + foto + audio Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
31 may | Dom | Mañana | Marle | Reflexión + poll de cierre + audio corto Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente

## Sem 4
Fecha | Día | Hora aprox | Quién publica | Tipo | Mensaje exacto / script | Status | Notas
1 jun | Lun | Mañana | Arie o Marle (alterna) | Audio kickoff de semana + texto | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
2 jun | Mar | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
3 jun | Mié | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
4 jun | Jue | Mañana | Marle | Mensaje del challenge del día + tip Marle (+ opcional audio experto) | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
5 jun | Vie | Mañana | Arie | Q&A semanal: audio Arie respondiendo dudas recopiladas | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
6 jun | Sáb | Mañana | Marle | Receta de la semana + foto + audio Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente
7 jun | Dom | Mañana | Marle | Reflexión + poll de cierre + audio corto Marle | Por redactar (Claude entrega el domingo previo) | Pendiente

## Lives
Fecha | Hora | Quién | Tema | Plataforma | Status | Replay link | Notas
8 may | 8pm | Arie + Marle | Lo que viene la próxima semana (cierre calentamiento) | IG Live + WhatsApp | Pendiente |  | Primer LIVE oficial.
11 may | 8pm | Arie | Kickoff Sem 1: arranque oficial Reboot 30 | IG Live | Pendiente
15 may | 8pm | Experto sound healing | Cierre Sem 1: meditación + sonido | IG Live | Pendiente · falta confirmar invitado |  | Arie debe agendar con experto.
18 may | 8pm | Marle | Kickoff Sem 2: cocina y recetas | IG Live | Pendiente
22 may | 8pm | Experto biohacking | Cierre Sem 2: sueño, frío, recuperación | IG Live | Pendiente · falta confirmar invitado |  | Arie debe agendar con experto.
25 may | 8pm | Arie | Mid-program check-in: cómo vamos | IG Live | Pendiente
29 may | 8pm | Experto movimiento | Cierre Sem 3: rutinas cortas | IG Live | Pendiente · falta confirmar invitado |  | Arie debe agendar con coach movimiento.
1 jun | 8pm | Marle | Kickoff Sem 4: último empujón | IG Live | Pendiente
5 jun | 8pm | Testimonio exalumno | Cierre Sem 4: caso de éxito en vivo | IG Live | Pendiente · falta confirmar invitado |  | Arie debe identificar 1-2 exalumnos.
10 jun | 8pm | Arie + Marle + 2-3 testimonios | CIERRE: celebración programa | IG Live | Pendiente |  | Día 30 final.

## Expertos
Experto | Especialidad | Contacto | Fecha confirmada | Tipo (audio/live) | Status | Notas
[Por nombrar] | Sound healing / meditación | [email/WhatsApp] | 15 may 8pm | Live + 1 audio Sem 1 | Pendiente confirmar | Llamar esta semana.
[Por nombrar] | Biohacking / recuperación | [email/WhatsApp] | 22 may 8pm | Live + audios Sem 2 (sueño, frío) | Pendiente confirmar | Llamar esta semana.
[Por nombrar] | Coach movimiento / ejercicio | [email/WhatsApp] | 29 may 8pm | Live + audios Sem 3 (rutinas cortas) | Pendiente confirmar | Llamar esta semana.
[Exalumno 1] | Testimonio (perdió peso, ganó energía, etc.) | [email/WhatsApp] | 5 jun 8pm | Live | Pendiente identificar | Idealmente alguien del programa anterior con buen story.
[Exalumno 2] | Testimonio backup | [email/WhatsApp] | 10 jun 8pm (cierre) | Live cierre | Pendiente identificar
[Exalumno 3] | Testimonio backup | [email/WhatsApp] | 10 jun 8pm (cierre) | Live cierre | Pendiente identificar

## Métricas
Fecha lunes | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Total | Δ vs semana anterior | % retención vs baseline | Notas
28 abr | [8 empty] | BASELINE — Marle anota hoy. Suma debe dar ~2200
4 may | [8 empty] | Inicio calentamiento
11 may | [8 empty] | Inicio programa formal
18 may | [8 empty] | Sem 2
25 may | [8 empty] | Sem 3
1 jun | [8 empty] | Sem 4 (último empujón)
8 jun | [8 empty] | Cierre programa formal
10 jun | [8 empty] | DÍA 30 — métrica final